## 연속사업 한줄일정 (hidden)
개정날짜 | 2015-09-25 | [8 empty] | 오늘날짜 | 2023-06-27
연속사업 및 업무 |  | 담당자 | 알림방법 | 월별
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12
혁신교육 지원센터 2차 개발 관리자 페이지 | 화면기획, DB설계, 엔티티 |  |  | 월별 9: 9-10~9-18
| 로그인 기능 구축 |  |  | 월별 10: 9-21~10-1
| 관리자관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-2~10-12
| 코드관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-13~10-15
| 기관관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-16~10-19
| 차수관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-20~10-21
| 강좌관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-22~10-27
| 수강신청현황 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-28~10-29
| 설문 기능 구축 |  |  | 월별 11: 10-30~11-3
| 수료증관리 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-5~11-6
| 수납관리 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-6~11-9
| 통계 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-9~11-10
| 검색 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-11~11-12
| 관리자 페이지 완료 |  |  | 월별 11: 2015-11-13
엑티브엑스 변경 | LG U+ 대체 |  |  | 월별 11: 11-16~11-30
| 파일업로더 수정 |  |  | 월별 11: 11-16~11-20
| 플래쉬 대체 |  |  | 월별 11: 11-24~12-31
| 동영상 변환일정(확장자) |  |  | 월별 11: 11-12~12-12
| 동영상 대체 |  |  | 월별 11: 11-2~12-31
| XML DOM Document |  |  | 월별 11: 2015-11-23
| 완료 |  |  | 월별 11: 2015-12-31
입력창 및 파일 용량 기능 고도화 | 1차 검색 입력창 기능고도화 |  |  | 월별 10: 9-24~10-12
| 2차 입력창 기능 고도화 |  |  | 월별 10: 10-1~10-16
| 2차 동영상 재생 시간 표기 |  |  | 월별 10: 10-7~10-22
| FAQ 제작 |  |  | 월별 10: 2015-10-22
| 완료 |  |  | 월별 10: 2015-10-23
정책팝업존 이미지 맵 기능 고도화 | 개발 기간 |  |  | 월별 11: 11-23~11-27
| 완료 |  |  | 월별 11: 2015-11-30
웹소스 재정비 2차 | 메뉴이용통계 기능 고도화 |  |  | 월별 11: 11-16~11-30
| 하드코딩 부분 작업 |  |  | 월별 12: 12-1~12-11
| 관리자 입력부분 작업 |  |  | 월별 12: 12-14~12-30
| 완료 |  |  | 월별 12: 2015-12-31

## 초기 wbs
Project | Minty | [7 empty] | 공동
Manager | 김현석 | [7 empty] | 김현석 |  | 성우석
Write | [8 empty] | 권비 |  | 조민형
Version | [8 empty] | 김효진 |  | 진상빈
Issued date | [8 empty] | 박만수 |  | 진현명
Work Break-down Structure | [11 empty] | 5월 | [20 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월
[12 empty] | 2주 |  |  |  | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 |  |  | 1주 |  |  |  | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 |  |  |  |  | 1주 |  | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주
Procedures | Steps |  | Tasks |  | Type |  |  | 담당자 | schedule |  | 진행상황/내용정리 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
[5 empty] | 모듈 | html | iframe |  | 시작일 | 종료일 | time axis 2023-05-11 to 2023-07-25
1.0.0. 착수 및 프로젝트 관리 | bar: 2023-05-11 to 2023-07-14
| 1.1.0. |  | 주제선정 |  |  |  |  | 공동 | 2023-05-11 | 2023-05-16 | [100%]주제선정완료 | bar: 2023-05-11 to 2023-05-15
2.0.0. 분석/설계 | bar: 2023-05-11 to 2023-07-14
| 2.1.0. |  | 시나리오 |  |  |  |  | 공동 | 2023-05-16 | 2023-05-19 | [100%] | bar: 2023-05-16 to 2023-05-19
| 2.2.0. |  | DB설계 |  |  |  |  | 공동 | 2023-05-18 |  | [100%] | bar: 2023-05-18 to 2023-05-19
| 2.3.0. |  | UI 구성 설계 |  |  |  |  | 진현명 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | [100%] | bar: 2023-05-16 to 2023-05-22
| 2.4.0. |  | 요구사항 정의 |  |  |  |  | 공동 | 2023-05-17 | 2023-05-19 | [100%] | bar: 2023-05-17 to 2023-05-19
|  |  | 2.4.1. | 요구사항 명세서 |  |  |  | 공동 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | [100%] | bar: 2023-05-18 to 2023-05-22
| 2.5.0. |  | UseCaseDiagram |  |  |  |  | 권비 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | [100%] | bar: 2023-05-18 to 2023-05-19
3.0.0. 디자인 | bar: 2023-05-11 to 2023-07-14
| 3.1.0. | 디자인
|  |  | 3.1.1. | 디자인 시안 |  |  |  | 권비 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | [100%] | bar: 2023-05-15
|  |  | 3.1.2. | 디자인 작업 |  |  |  | 진현명 | 2023-05-16 | 2023-05-18 | [100%] 포인트 상점 페이지 | bar: 2023-05-16 to 2023-05-18
|  |  | 3.1.3. | 디자인 컨펌 |  |  |  | 김현석 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | [100%] | bar: 2023-05-19
|  |  | 3.1.4. | 디자인 수정 및 보완 |  |  |  | 진현명 | 2023-05-19 | 2023-05-23 | [100%]수정 및 추가 사항 있을시 | bar: 2023-05-19 to 2023-05-23
4.0.0. 프론트 개발 | bar: 2023-05-11 to 2023-07-14
| 4.1.0. | 기본 레이아웃 설정 | bar: 2023-05-28
|  |  | 4.1.1. | header |  |  |  | 김현석 | 2023-05-19 | 2023-05-23 | [90%] header ui / 컨트롤러기능 / 메뉴 | bar: 2023-05-19 to 2023-05-23; 2023-05-28
|  |  | 4.1.2. | content |  |  |  | 김현석 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | [100%] content ui | bar: 2023-05-25; 2023-05-28
|  |  | 4.1.3. | footer |  |  |  | 김현석 | 2023-05-23 | 2023-05-26 | [90%] footer ui / 리모콘 스크롤 기능 | bar: 2023-05-23 to 2023-05-26; 2023-05-28
|  |  | 4.1.4 | layout |  |  |  | 조민형 | 2023-05-19 | 2023-06-04 | [90%] (리액트)기존 레이아웃 연결 | bar: 2023-05-14; 2023-05-19; 2023-05-21; 2023-05-27 to 2023-05-28; 2023-06-03 to 2023-06-04; 2023-06-11; 2023-06-18; 2023-06-25
| 4.1.0. | 메인페이지 | bar: 2023-05-27 to 2023-05-28
|  |  | 4.1.1. | 메인페이지 |  |  |  | 김현석 | 2023-06-05 | 2023-06-09 | [60%] 메인페이지 기능 | bar: 2023-05-27 to 2023-05-28; 2023-06-05 to 2023-06-09
|  |  | 4.1.1.1 | 메인페이지 css ui |  |  |  | 김현석 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | [100%] 메인페이지 ui | bar: 2023-05-27 to 2023-05-28; 2023-06-05
|  |  | 4.1.2. | 로그인페이지 |  |  |  | 김현석 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | [100%] 로그인팝업 | bar: 2023-05-13 to 2023-05-16; 2023-05-28; 2023-06-14 to 2023-06-15
|  |  | 4.1.3. | 회원가입페이지 |  |  |  | 김현석 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | [100%] 회원가입페이지 | bar: 2023-05-17 to 2023-05-18; 2023-05-28; 2023-06-15 to 2023-06-16
|  |  | 4.1.4. | 회원가입페이지 휴대폰 인증 및 유효성 체크 |  |  |  | 조민형 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | [100%] 회원가입페이지 | bar: 2023-05-28; 2023-06-10 to 2023-06-11; 2023-06-15 to 2023-06-16
| 4.2.0. | 마이페이지
|  |  | 4.2.1. | 마이페이지 |  |  |  | 권비 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | [100%] 마이페이지 | bar: 2023-05-25
|  |  | 4.2.1.1 | 마이페이지 css ui |  |  |  | 김현석 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | [100%] 마이페이지 ui | bar: 2023-05-25
| 4.3.0 | 개인상점
|  |  | 4.3.1. | 개인상점 페이지 |  |  |  | 김현석 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | [50%] 개인상점 페이지 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-13
|  |  | 4.3.1.1 | 개인상점 페이지 css ui |  |  |  | 김현석 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [100%] 개인상점 페이지 ui | bar: 2023-06-01
| 4.4.0. | 관리자페이지 |  | 관리자페이지 전체 css ui |  |  |  | 김현석 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | [100%] 관리자페이지 전체 ui
|  |  | 4.4.1. | 관리자 메인 페이지 |  |  |  | 권비 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | [100%] 관리자 메인 페이지 | bar: 2023-05-24
|  |  | 4.4.2. | 대시보드 페이지 |  |  |  | 권비 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | [100%] 대시보드 페이지 | bar: 2023-05-24
|  |  | 4.4.3. | 사용자관리 페이지 |  |  |  | 진상빈 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | [100%]사용자관리 페이지 | bar: 2023-06-11 to 2023-06-13
|  |  | 4.4.4. | 마케팅관리 페이지 |  |  |  | 김효진 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | [100%]마케팅관리 페이지 | bar: 2023-06-06 to 2023-06-08
|  |  | 4.4.5. | 수입관리 페이지 |  |  |  | 권비 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | [50%] 서비스 완료 후 진행 | bar: 2023-06-26
|  |  | 4.4.6. | 통계 페이지 |  |  |  | 진현명 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | [100%] 기능구현완료 | bar: 2023-05-25 to 2023-05-26
|  |  | 4.4.7. | 고객지원 페이지 |  |  |  | 김현석 | 2023-05-30 | 2023-06-02 | [100%]고객지원 페이지 | bar: 2023-05-30 to 2023-06-02
|  |  | 4.4.8. | 메인페이지관리 페이지 |  |  |  | 김현석 | 2023-06-02 | 2023-06-06 | [0%] 관리자페이지->메인페이지관리페이지 | bar: 2023-06-02 to 2023-06-06
| 4.5.0. | 거래
|  |  | 4.5.1. | 거래글 작성 페이지 |  |  |  | 조민형 | 2023-06-12 | 2023-06-14 | [70%] css 수정 및 태그 추가 필요 | bar: 2023-06-03 to 2023-06-04
|  |  | 4.5.2. | 거래보드 목록 페이지 |  |  |  | 조민형 | 2023-05-22 |  | [90%] 게시글 없을 시 처리 필요 | bar: 2023-05-22 to 2023-05-24; 2023-05-27 to 2023-05-28; 2023-06-08 to 2023-06-09
|  |  | 4.5.3 | 거래보드 상세보기 뷰 페이지 |  |  |  | 조민형 | 2023-06-03 |  | [90%] css 조정 | bar: 2023-06-03 to 2023-06-04
|  |  | 4.5.4. | 거래 상세 페이지 |  |  |  | 권비 | 2023-05-31 | 2023-06-02 | [100%] 거래 상세 페이지 완료 | bar: 2023-05-31 to 2023-06-01
|  |  | 4.5.6. | 거래 목록 뷰 페이지 |  |  |  | 권비 | 2023-06-02 | 2023-06-06 | [100%] 거래 목록 페이지 완료 | bar: 2023-06-02 to 2023-06-03
|  |  | 4.5.7. | 거래 목록 페이지 CSS |  |  |  | 김현석 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | [100%] 거래 목록 페이지 CSS 조정 | bar: 2023-06-02 to 2023-06-03
|  |  | 4.5.8. | 거래 진행 페이지 |  |  |  | 권비 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | [10%] 페이지 구성중 | bar: 2023-06-14
|  |  | 4.5.8. | 일정 목록 페이지 |  |  |  | 권비 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | [20%] 페이지 구성중 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-20
|  |  | 4.5.9. | 일정 예약 페이지 |  |  |  | 권비 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | [20%] 페이지 구성중 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-20
|  |  | 4.5.10. | 거래 희망시간 페이지 |  |  |  | 권비 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [80%] 거의 다 된듯 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-20
| 4.6.0. | 커뮤니티 | bar: 2023-06-19
|  |  |  | 커뮤니티 글 작성 페이지 |  |  |  | 조민형
|  |  |  | 커뮤니티 글 목록 페이지 |  |  |  | 진현명 | 2023-06-08 | 2023-07-03 | [0%]커뮤니티 글 목록 페이지 | bar: 2023-06-07 to 2023-06-08
|  |  |  | 커뮤니티 글 뷰 페이지 |  |  |  | 진현명 | 2023-06-09 | 2023-07-03 | [0%]커뮤니티 글 목록 페이지 | bar: 2023-06-09 to 2023-06-12
| 4.7.0. | 채팅
|  |  |  | 채팅UI |  |  |  | 박만수 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | bar: 2023-06-07 to 2023-06-08
|  |  |  | 채팅 방 UI |  |  |  | 박만수 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | bar: 2023-06-15 to 2023-06-16
| 4.8.0. | 포인트 상점
|  |  |  | 이모티콘 상점 목록 페이지 |  |  |  | 진현명 | 2023-06-06 | 2023-06-16 | [100%] 이모티콘상점목록완료 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-16
|  |  |  | 이모티콘 상점 상세 페이지 |  |  |  | 진현명 | 2023-06-07 | 2023-06-16 | [100%] 이모티콘상세페이지완료 | bar: 2023-06-07 to 2023-06-16
| 4.9.0 | 이벤트
|  |  |  | 이벤트 목록 페이지 |  |  |  | 김효진 | 2023-06-12 | 2023-06-14 | [100%] 이벤트 목록 페이지 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-14
|  |  |  | 이벤트 뷰 페이지 |  |  |  | 김효진 | 2023-06-08 | 2023-06-10 | [100%] 이벤트 뷰 페이지 | bar: 2023-06-08 to 2023-06-10
| 4.10.0 | 고객센터
|  |  | 4.10.1. | 고객 센터 페이지 |  |  |  | 김현석 | 2023-05-26 | 2023-05-30 | [100%] 고객 센터 페이지 | bar: 2023-05-26 to 2023-05-30
|  |  | 4.10.2. | 고객 문의 페이지 |  |  |  | 김현석 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | [100%] 고객센터 문의 페이지 | bar: 2023-05-30 to 2023-05-31
|  |  | 4.10.3 | 고객 센터 기본페이지 |  |  |  | 성우석 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | [80%] 고객센터 기본 페이지 | bar: 2023-06-20 to 2023-06-21
| 4.11.0. | 기타 기능
|  |  |  | 시세조회 페이지 |  |  |  | 성우석 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | [100%] 시세조회 페이지 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-20
5.0.0. 백엔드 개발 | bar: 2023-05-11 to 2023-07-14
| 5.1.0. |  | 회원가입
|  |  | 5.1.1. | 현재위치 인증 |  |  |  | 조민형 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | [100%] | bar: 2023-05-18 to 2023-05-19
|  |  | 5.1.2. | 최초 간편 로그인시 DB 체크 후 회원가입 창으로 전환 |  |  |  | 조민형 | 2023-05-15 | 2023-05-17 | [100%] | bar: 2023-05-15 to 2023-05-17
|  |  | 5.1.3. | 휴대폰 인증 [ 네이버 SENS SMS API ] |  |  |  | 조민형 | 2023-06-09 | 2023-06-11 | [100%] | bar: 2023-06-09 to 2023-06-11
|  |  | 5.1.4. | 회원가입 유효성 체크 |  |  |  | 조민형 | 2023-06-11 | 2023-06-11 | [100%] | bar: 2023-06-11
| 5.2.0. |  | 로그인 | 로그인 기능 |  |  |  | 조민형 | 2023-05-11 | 2023-05-15 | [100%] | bar: 2023-05-11 to 2023-05-15
| 5.3.0. |  | 개인상점
|  |  | 5.3.1. | 거래 중인 목록 |  |  |  | 조민형 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | [100%] | bar: 2023-06-05 to 2023-06-06; 2023-06-19 to 2023-06-23
|  |  | 5.3.2. | 후기 목록[받은 후기 작성후기] |  |  |  | 진상빈 | 2023-05-24 | 2023-06-02 | [100%] 후기 | bar: 2023-05-24 to 2023-06-04
|  |  | 5.3.4. | 레벨 서비스 |  |  |  | 진상빈 | 2023-06-05 | 2023-06-09 | [100%]후기작성, 거래횟수로 레벨업 시스템 | bar: 2023-06-04 to 2023-06-06
|  |  | 5.3.5. | 랭킹 서비스 |  |  |  | 권비 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | [0%] 유저 통계에 따른 랭킹 부여 | bar: 2023-06-21 to 2023-06-22
|  |  | 5.4.6. | 업적 서비스 |  |  |  | 권비 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | [0%] 유저 참여도에 대한 업적 시스템 | bar: 2023-06-22 to 2023-06-23
|  |  | 5.5.7. | 업적 보드 |  |  |  | 김현석 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | [0%] 유저가 획득한 업적으로 신뢰도 표시 | bar: 2023-06-16 to 2023-06-20
| 5.4.0. |  | 마이페이지
|  |  | 5.4.1. | 개인정보수정 |  |  |  | 김효진 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | [100%] 수정 완료 | bar: 2023-05-24
|  |  | 5.4.2 | 주문내역[구매내역, 판매내역] |  |  |  | 김효진 | 2023-06-12 | 2023-06-14 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-23
|  |  | 5.4.3 | 관심상품 목록 |  |  |  | 진현명 | 2023-06-05 | 2023-06-30 | [0%] 관심상품 목록 페이지 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-09
|  |  | 5.4.4. | 잔고 및 포인트 조회 |  |  |  | 김효진 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | [100%] 포인트조회 | bar: 2023-06-01 to 2023-06-02
|  |  | 5.4.5 | 잔고 충전 |  |  |  | 권비 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | [100%] 결제시스템을 통해 잔고 충전 | bar: 2023-05-23
|  |  | 5.4.6. | 잔고 출금 |  |  |  | 권비 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | [100%] 잔고 출금 완료 | bar: 2023-06-07 to 2023-06-08
| 5.5.0. |  | 채팅창
|  |  | 5.5.1. | 채팅 |  |  |  | 박만수 | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 50% / 대화기능까지 | bar: 2023-05-22 to 2023-06-16
|  |  | 5.5.2. | 거래장소 |  |  |  | 조민형 | 2023-06-19 | 2023-06-23 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-23
|  |  | 5.5.4. | 오픈채팅 |  |  |  | 박만수 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-21
|  |  | 5.5.5. | 계좌, 연락처 전송 |  |  |  | 박만수 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | bar: 2023-06-22 to 2023-06-23
| 5.6.0. |  | 상품리스트
|  |  | 5.6.1. | 거래 목록 [ 팝니다, 삽니다, 급해요 ] |  |  |  | 조민형 | 2023-05-22 |  | [80%] 상품 검색 기능 추가 해야 됨 | bar: 2023-05-22 to 2023-05-24; 2023-06-10 to 2023-06-11
|  |  | 5.6.2. | 거래 목록 상세보기 |  |  |  | 조민형 | 2023-06-03 |  | [80%] 상세보기 O, 추후 필드 변경사항에 따라 수정 | bar: 2023-06-03 to 2023-06-06
|  |  | 5.6.3. | 상품 최저가 확인 |  |  |  | 성우석 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | [100%]크롤링 성공 | bar: 2023-06-15 to 2023-06-16
|  |  | 5.6.4 | 시세조회 페이지 |  |  |  | 성우석 | 2023-06-15 | 2023-06-20 | [100%]시세조회 페이지 완료 | bar: 2023-06-15 to 2023-06-16
|  |  | 5.6.5. | 추천 상품 |  |  |  | 김현석 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | [0%] 최근본상품/추천상품 보는 기능 | bar: 2023-06-20 to 2023-06-21
|  |  | 5.6.6. | 인기순 추천순 정렬 |  |  |  | 김현석 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | [0%] 상품 정렬해서 보는 기능 | bar: 2023-06-21 to 2023-06-22
| 5.7.0. |  | 글 등록
|  |  | 5.7.1. | 판매,구매 글 등록 |  |  |  | 조민형 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | [80%] 이미지 파일 리사이징 수정 중 | bar: 2023-05-27 to 2023-05-29; 2023-06-08 to 2023-06-11
|  |  | 5.7.2. | 카테고리 |  |  |  | 조민형 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | [100%] | bar: 2023-05-22
| 5.8.0 |  | 거래
|  |  | 5.8.1. | 거래 시스템 |  |  |  | 권비 | 2023-06-01 | 2023-06-14 | [80%] 예약 부분마무리 해야함 | bar: 2023-06-01 to 2023-06-14
|  |  | 5.8.2. | 거래 상세보기 |  |  |  | 권비 | 2023-06-01 | 2023-06-03 | [100%] 해당 유저, 거래 건당 상세보기 완료 | bar: 2023-06-01 to 2023-06-03
|  |  | 5.8.3. | 거래 희망시간 서비스 |  |  |  | 권비 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [50%] 거래 희망시간 보이기 | bar: 2023-06-19
|  |  | 5.8.4. | 거래 목록보기 |  |  |  | 권비 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | [100] 해당 유저 목록 보기 완료 | bar: 2023-06-09 to 2023-06-10
|  |  | 5.8.5. | 거래 대화요청 |  |  |  | 조민형 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | [100%] 판매글에서 거래하기 누르면 거래 생성 완료 | bar: 2023-06-12
|  |  | 5.8.6. | 거래 시작하기 |  |  |  | 권비 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | [100%] 거래 시스템 시작 완료 | bar: 2023-06-14 to 2023-06-15
|  |  | 5.8.7. | 거래 일정잡기 |  |  |  | 김효진 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | [100%] 거래 예약 | bar: 2023-06-15
|  |  | 5.8.8. | 거래 예약하기 |  |  |  | 김효진 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | [100%] 거래 예약 잡기 시스템 | bar: 2023-06-16
|  |  | 5.8.9. | 거래 완료하기 |  |  |  | 조민형 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | [80%] 거래 완료 처리 하기
|  |  | 5.8.11. | 거래 모드 변경 |  |  |  | 진상빈 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | [100%] 직거래 / 일반거래 모드 변경하기 완료 | bar: 2023-06-15
|  |  | 5.8.12. | 거래 후기 작성 |  |  |  | 진상빈 | 2023-05-29 | 2023-06-02 | [100%]후기 작성 완료 | bar: 2023-05-29 to 2023-06-02
|  |  | 5.8.13. | 일정 목록 보기 |  |  |  | 권비 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | [0%] 일정 목록 보여주기 | bar: 2023-06-15 to 2023-06-16
|  |  | 5.8.14. | 안전 거래 |  |  |  | 권비 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | [0%] 안전 거래 시스템 | bar: 2023-06-15 to 2023-06-16
|  |  | 5.8.15. | 일방적 거래 불발 시 패널티(수수료10%) |  |  |  | 권비 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [0%] 안전 거래와 같이 진행 | bar: 2023-06-19
|  |  | 5.8.16. | 찜하기 (관심상품 등록) |  |  |  | 진현명 | 2023-05-24 | 2023-06-30 | [0%] 관심상품 목록과 같이 진행 | bar: 2023-05-24 to 2023-06-16
| 5.9.0. |  | API
|  |  | 5.9.1. | 위치 API |  |  |  | 조민형 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | [100%] API 적용 완료 | bar: 2023-05-11
|  |  | 5.9.2. | 간편 로그인 API |  |  |  | 조민형 | 2023-05-12 | 2023-05-17 | [100%] API 적용 완료 | bar: 2023-05-12 to 2023-05-16; 2023-06-15 to 2023-06-16
|  |  | 5.9.3. | tossPayment API |  |  |  | 권비 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | [100%] API 적용 완료 | bar: 2023-05-19 to 2023-05-22
|  |  | 5.9.4. | twilio SMS API |  |  |  | 권비 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | [100%] API 적용 완료 | bar: 2023-05-30
|  |  | 5.9.5. | 날씨 API |  |  |  | 김효진 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | [100%] API 적용 완료 | bar: 2023-06-10 to 2023-06-11
|  |  | 5.9.6 | chatGpt API |  |  |  | 성우석 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | [100%] API 적용 완료 | bar: 2023-06-08 to 2023-06-09
| 5.10.0. |  | 관리자페이지
|  |  | 5.10.1. | 대시보드 |  |  |  | 권비 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | [60%] 방문자통계, 일자별 요약 완료 | bar: 2023-05-24 to 2023-05-25
|  |  | 5.10.2. | 방문자 통계 |  |  |  | 권비 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | [100%] 방문자 수 통계 | bar: 2023-05-26 to 2023-05-27
|  |  | 5.10.3. | 서비스 통계 |  |  |  | 권비 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | [40%] 통계 기능은 구현, 서비스 대기중 | bar: 2023-05-29 to 2023-05-30
|  |  | 5.10.4. | 통계 그래프 |  |  |  | 권비 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | [80%] 그래프 구현 완료, 정보 대기중 | bar: 2023-05-27 to 2023-05-28
|  |  | 5.10.5. | 매출 관리 |  |  |  | 권비 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | [80%] 기능 구현 완료, 서비스 대기중 | bar: 2023-06-26
|  |  | 5.10.6. | 사용자 관리 |  |  |  | 진상빈 | 2023-06-05 | 2023-06-09 | [100%] 사용자 관리 | bar: 2023-06-04 to 2023-06-11
|  |  | 5.10.7. | 이용제한 |  |  |  | 진상빈 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | [100%] 이용제한 관리 | bar: 2023-06-11 to 2023-06-17
|  |  | 5.10.8. | 컨텐츠 관리 |  |  |  | 성우석 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | [0%] 컨텐츠 관리 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-21
|  |  | 5.10.9. | 마케팅 관리 |  |  |  | 김효진 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | [100%] 마케팅 관리 | bar: 2023-06-14 to 2023-06-15
|  |  | 5.10.11. | 페이지 관리 |  |  |  | 김현석 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | [0%] 관리자가 메인페이지 관리기능 | bar: 2023-06-21
|  |  | 5.10.12. | 공지사항 작성
|  |  | 5.10.13. | 승인 광고 노출 |  |  |  | 김효진 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | [100%] 기능구현 완료 | bar: 2023-06-03 to 2023-06-04
|  |  | 5.10.14. | 광고 처리결과 메일발송 |  |  |  | 김효진 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | [100%] 기능구현 완료 | bar: 2023-06-04 to 2023-06-05
| 5.11.0. |  | 고객지원
|  |  |  | 고객센터 기본페이지 |  |  |  | 성우석 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | [60%]고객센터 기본페이지 | bar: 2023-06-20 to 2023-06-21
|  |  |  | 일반 문의 |  |  |  | 성우석 | 2023-05-30 | 2023-06-08 | [100%]문의하기 구현완료 | bar: 2023-05-30 to 2023-06-08
|  |  |  | 신고 |  |  |  | 성우석 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | [80%]거래완료완성후 나머지 제작예정 | bar: 2023-06-14 to 2023-06-15
|  |  |  | 회원관리(탈퇴, 복구) |  |  |  | 성우석 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | [0%]신고 완성 후 구현예정
|  |  |  | 카테고리 문의 |  |  |  | 성우석 | 2023-06-07 | 2023-06-09 | [0%]글 등록 완성 후 구현예정
| 5.12.0. |  | 기타
|  |  | 5.12.1. | 광고 요청 |  |  |  | 김효진 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | [100%] 기능구현 완료 | bar: 2023-05-28 to 2023-05-29
|  |  | 5.12.2. | 엘라스틱 시험 |  |  |  | 성우석 | 2023-05-17 | 2023-05-22 | [100%]설치 및 test | bar: 2023-05-17 to 2023-05-22
|  |  | 5.12.3 | 엘라스틱 적용 |  |  |  | 성우석 | 2023-06-22 | 2023-06-26 | [0%]마지막에 구현예정
|  |  | 5.12.4. | 이모티콘 상점 목록 |  |  |  | 진현명 | 2023-06-06 | 2023-06-16 | [100%] 기능구현완료 | bar: 2023-06-06 to 2023-06-16
|  |  | 5.12.5. | 이모티콘 상점 상세보기 |  |  |  | 진현명 | 2023-06-07 | 2023-06-16 | [100%] 기능구현완료 | bar: 2023-06-07 to 2023-06-16
6.0.0. 테스트 및 완료 | bar: 2023-05-11 to 2023-07-14
| 6.1.0. | 회원가입 및 로그인
|  |  | 6.1.1. | 회원가입 테스트 |  |  |  | 조민형 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 일반/간편 회원가입 테스트 완료 추후 보완 | bar: 2023-05-22
|  |  | 6.1.2. | 로그인 테스트 |  |  |  | 조민형 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 일반/간편 로그인 테스트 완료 추후 보완 | bar: 2023-05-22
| 6.2.0. | 유저 서비스
|  |  | 6.2.1. | 잔고 충전 테스트 |  |  |  | 권비 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 결제 후 유저 잔고 충전 테스트 완료 | bar: 2023-05-23
|  |  | 6.2.2. | 충전 후 문자발송 테스트 |  |  |  | 권비 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 잔고 충전 후 문자 발송 서비스 테스트 완료 | bar: 2023-05-30
7.0.0. 오픈 및 이벤트 | bar: 2023-05-11 to 2023-07-14
| 7.1.0. |  | 이벤트
|  |  | 7.1.1. | 출석체크(포인트적립) |  |  |  | 김효진 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | [100%] 기능구현 완료 | bar: 2023-05-25 to 2023-05-26
|  |  | 7.1.2 | 룰렛이벤트 |  |  |  | 김효진 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | [100%] 기능구현 완료 | bar: 2023-05-26 to 2023-05-27